闽农林大规划〔2018〕3号

关于印发《福建农林大学“双一流”建设项目与

经费管理办法》的通知

各学院，机关各部门，各单位：

《福建农林大学“双一流”建设项目与经费管理办法》业经2018年12月27日校长办公会研究通过，现予印发，请遵照执行。《福建农林大学高水平大学建设项目与资金管理办法》（闽农林大规划〔2015〕2号）同时废止。

福建农林大学

2018年12月28日

福建农林大学一流大学和一流学科建设项目与经费

管理办法

- 总则

第一条  为加强一流大学和一流学科（以下简称“双一流”）建设项目管理，提高项目经费的使用效益，保证建设目标的顺利实现，根据有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条  “双一流”建设项目是指利用“双一流”建设经费支持的项目（以下简称项目）。项目主要涵盖高峰、高原、培育学科建设项目以及人才办、教务处、研究生院、科研院、国际处、育成中心等职能部门牵头的重点任务专项。

第三条  本办法所称“双一流”建设经费包括省级财政预算安排的、专项用于我校“双一流”建设的专项经费和学校自筹安排的经费。

- 管理职责

第四条  学校“双一流”建设领导小组负责审议学校“双一流”建设的各项管理规定，审议、提出建设项目和建设经费安排方案，组织领导绩效评价，协调、解决建设实施过程中的重要问题。

第五条  发展规划处主要负责组织编制学校“双一流”建设发展规划，与计划财务处等相关职能处室按绩效目标提出建设专项和经费安排意见，牵头制定“双一流”建设项目与经费管理办法、开展学校“双一流”建设年度考核、中期评估、结项验收、绩效评价等工作。

第六条  计划财务处根据学校审定的项目概算安排年度经费,将年度建设经费列入学校年度预算，核算项目年度经费执行情况，开展年度结算，参与督促经费使用进度，监督检查经费合规使用等工作。

学校教学科研仪器设备购置领导小组及其组成部门按学校规定分工配合做好年度采购计划和大型仪器设备购前论证审核工作，促进资源共享，提高经费使用效益。

第七条  各重点专项牵头职能部门负责本建设专项推进落实，负责专项建设的总规划和年度计划、编制年度经费预算和绩效目标，审查项目经费的合规性和合理性，加强日常管理和监督，组织完成材料收集，形成年度执行情况、中期和结项绩效评价报告。

第八条  项目承担单位是项目的具体组织实施者。项目承担单位负责人（学院院长或职能部门负责人）是本单位建设项目的第一责任人，统筹本单位项目建设工作、经费使用、协调项目安排；项目负责人是项目建设任务的具体负责人和牵头落实者。

第九条  项目承担单位是项目经费管理的责任主体，对经费使用的合规性、合理性、真实性及绩效结果负责。负责制定项目建设的总体规划和分年度计划，健全经费内部管理制度，完善内部控制和监督约束机制，据实编制年度经费收支预算和决算，科学设定项目绩效目标，按批复的项目预算、任务书和相关管理制度使用经费，形成项目年度执行及绩效自评报告，接受监督检查。

第十条  项目建设中的重大事项要充分听取本单位和相关单位各方面意见，经学院党政联席会或处务会研究决定，学院项目是《学院教授委员会规则》规定范围的重大（要）事项的，按《学院教授委员会规则》程序进行审议或咨询。

“双一流”建设项目是建设性、发展性项目，不作为承担单位或项目负责人获得上级项目的依据，不计入本单位或项目负责人项目立项业绩。

- 经费预算与支出管理

第十一条  项目建设经费预算是学校综合预算的组成部分，纳入学校的总体财务预算。

各重点专项牵头职能部门须将项目建设经费预算纳入本单位年度预算。支出预算应当根据项目建设任务、依照本办法合理安排。每年1月份项目所在单位根据学校审定的建设项目和经费安排控制数，结合上年度项目预算执行情况，细化经费预算，年度预算表报计划财务处审核。

第十二条  项目承担建设单位是本单位项目经费的预算执行主体，对执行结果负责，支出必须严格按照预算执行，建立健全预算执行责任制度，将预算执行责任落实到岗、任务落实到人。

第十三条  项目预算一经核定，必须严格按照预算执行，一般不作调整，确因任务需要必须调整预算的，需向重点专项牵头职能部门、计划财务处提出申请，经审批后方可执行。原则上每年预算调整不超过一次。

当年未完成的年度预算经费，应在下一年1月31日前将情况说明报计划财务处，审定后将年度结转经费编入下一年度预算。

第十四条  项目支出主要依据建设项目任务书中明确的目标任务、建设内容和项目支出预算，重点用于重点学科建设、重点人才引进和培养、重大科研平台的构建、重大科研项目承接、公共服务体系建设、社会服务等。

第十五条  项目支出指项目实施过程中发生的与之相关的费用，主要包括师资队伍建设、人才培养与引进费、设备费、项目相关的实验室配套设施建设费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、专家咨询费和其他必要支出等。

第十六条  仪器设备采购根据《福建农林大学物资设备采购招标及验收管理实施办法》（闽农林大国资﹝2018﹞12号），如有新的规定按新规定执行。

采购限额按《福建农林大学关于加强和改进仪器设备购置管理工作的意见》（闽农林大国资﹝2017﹞9号）执行。达到大型仪器设备标准的，需按规定经学校教学科研仪器设备购置领导小组批准。

第十七条  高峰、高原、培育学科建设项目中师资队伍建设、人才引进与培养相关经费的使用按下列规定或程序执行：

（一）人才培养与引进费包括师资队伍建设经费，引进人才的薪酬（不含入编人员国家工资部分）、配套科研启动费、配套安家费、购房补贴、讲座教授的伙食补贴、住宿费及差旅费等。

（二）人才的培养和引进须符合本单位人才队伍建设规划。人才的薪酬、配套科研启动费、配套安家费、购房补贴、伙食补贴、住宿费开支标准须经学院党政联席会议或处务会集体研究确定，形成纪要、合同、协议或文件，并报学校发展规划处、计划财务处备案。

（三）培养青年教师、提高人才培养质量的有关经费，鼓励采用“后补助”形式，也可以通过设置研究课题或明确的目标任务，采用“竞争申报、公开遴选、择优支持、目标考核”的方式执行。

研究课题形式的经费开支执行教学类专项经费管理规定。

第十八条  项目建设经费不得开支以下项目：

（一）校舍建设、非实验室修缮；

（二）应由学生个人承担的学费（本校在职青年教师攻读博士学位的学费除外）、研究生“三助”配套费、研究生答辩费等；

（三）在职人员绩效和奖励；

（四）一般性业务费、“三公”经费、各种罚款、还贷、捐赠赞助、福利、对外投资；

（五）与项目建设无关的费用；

（六）法律法规规定不得列支的其他支出。

第十九条  经费支出严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行。项目承担单位不得拆分项目，不得层层转拨。

第二十条  项目经费实行专项核算管理，计划财务处对项目经费收支进行明细核算。

第二十一条  项目建设期满结余结转经费按照《福建省财政厅关于印发省级部门财政拨款结余结转资金管理办法的通知》（闽财预〔2013〕98号）有关规定执行。

第二十二条 项目支出审批执行《福建农林大学财务支出审批办法》（闽农林大财﹝2014﹞29号），因项目实际需要委托审批的，按有关委托审批的规定办理。

第二十三条  项目建设经费形成的固定资产和知识产权等无形资产归学校所有，其管理和使用按学校和上级有关规定执行。专项资金形成的仪器设备、科学数据、自然科技资源等，按照国家和学校有关规定开放共享，提高利用效率。

- 监督检查和绩效考核

第二十四条  项目承担单位应严格遵守国家财经纪律，自觉接受审计、财务等相关部门的监督和检查。对违反财经纪律，弄虚作假、挪用或挤占专项资金的，依照相关规定予以处理处罚。

第二十五条  学校对专项资金开展绩效评价，学校“双一流”建设领导小组负责专项资金的绩效考核工作。每年年底、项目中期及项目完成后，对专项资金进行绩效考核。绩效考核以“双一流”建设方案和目标责任书为依据。

- 附则

第二十六条  本办法由学校发展规划处、计划财务处负责解释。《福建农林大学高水平大学建设项目与资金管理办法》（闽农林大规划〔2015〕2号）自本办法发布起废止。

第二十七条  本办法自印发之日起施行。

建农林大学办公室                2018年12月28日印发